## Лист1
Приложение № 20
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 № 320
Форма 20. Отчет об исполнении инвестиционной программы по источникам финансирования (квартальный)
|  | за 3 квартал (9 месяцев) |  | 2020 года
| Инвестиционная программа | Акционерное общество "Янтарьэнергосбыт"
полное наименование субъекта электроэнергетики
| Субъект Российской Федерации | Калининградская область
|  | Год раскрытия информации: | 2020 |  | год
| Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Службы по регулированию цен и тарифов Калининградской области № 69-01э/19 от 19.09.2019
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
№ п/п | Показатель | Ед. изм. | Отчетный год 2020 |  | Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода |  | Причины отконений
|  |  | План | Факт | в ед. измерений | в процентах %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Источники финансирования инвестиционной программы всего (без НДС), в том числе: | млн. руб. | 262.3 | 1.43 | -260.87 |  | Основная масса финансирования запланирована на 4 кв 2020 г
I | Собственные средства всего, в том числе: | млн. руб. | 262.3 | 1.43 | -260.87
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: | млн. руб. | 251 | 1.43 | -249.57
1.1.1 | инвестиционная составляющая в тарифах, в том числе: | млн. руб. | 251 | 1.43 | -249.57
1.1.1.1 | капитальные вложения из прибыли в составе сбытовой надбавки | млн. руб. | 251 | 1.43 | -249.57
1.1.2 | прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам | млн. руб. | 0 | 0 | 0
1.1.3 | прибыль от технологического присоединения, в том числе: | млн. руб. | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | от технологического присоединения объектов по производству электрической энергии | млн. руб. | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | от технологического присоединения потребителей электрической энергии | млн. руб. | 0 | 0 | 0
1.1.4 | прочая прибыль | млн. руб. | 0 | 0 | 0
1.2 | Амортизация основных средств всего, в том числе: | млн. руб. | 11.3439 | 1.43 | -9.9139
1.2.1 | амортизация, учтенная в тарифах, всего, в том числе: | млн. руб. | 11.3439 | 1.43 | -9.9139
1.2.1.1 | реализация электрической энергии и мощности | млн. руб. | 11.3439 | 1.43 | -9.9139
1.2.2 | прочая амортизация | млн. руб. | 0 | 0 | 0
1.2.3 | недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе: | млн. руб. | 0 | 0 | 0
1.3 | Возврат налога на добавленную стоимость | млн. руб. | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочие собственные средства всего, в том числе: | млн. руб. | 0 | 0 | 0
1.4.1 | средства дополнительной эмиссии акций | млн. руб. | 0 | 0 | 0
II | Привлеченные средства, всего, в том числе: | млн. руб. | 0 | 0 | 0
2.1 | Кредиты | млн. руб. | 0 | 0 | 0
2.2 | Облигационные займы | млн. руб. | 0 | 0 | 0
2.3 | Векселя | млн. руб. | 0 | 0 | 0
2.4 | Займы организаций | млн. руб. | 0 | 0 | 0
2.5 | Бюджетное финансирование, всего, в том числе: | млн. руб. | 0 | 0 | 0
2.5.1 | средства федерального бюджета, всего, в том числе: | млн. руб. | 0 | 0 | 0
2.5.1.1 | средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах | млн. руб. | 0 | 0 | 0
2.5.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | млн. руб. | 0 | 0 | 0
2.5.2.1 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах | млн. руб. | 0 | 0 | 0
2.6 | Использование лизинга | млн. руб. | 0 | 0 | 0
2.7 | Прочие привлеченные средства | млн. руб. | 0 | 0 | 0