## форма 1
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[8 empty] | за 1 квартал | 2021 года
[6 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Акционерное общество "Янтарьэнергосбыт"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[9 empty] | Год раскрытия информации: | 2021 |  | год
[9 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области № 69-01э/19 от 19.09.2019
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2021 год, в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2021 год, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2021 года, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[7 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | млн. руб. (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 1200.1635 | 259.3072 | 0 | 939.0296 | 467.2396 | 0 | 116.8099 | 0 | 116.8099 | 0 | 116.8099 | 0 | 116.8099 | 0 | 0 | 939.0296 | -116.8099 | -100 | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2021 года (столбец 7) указан с учётом экономии денежных средств в объеме 1,83 млн. руб. без НДС по факту ввода проектов (J_ЯЭС- 2020.02, J_ЯЭС- 2020.03, J_ЯЭС- 2020.07) в 2020 году. Данная экономия достигнута в ходе проведения закупочных процедур по вышеуказанным проектам.
0.1 | Реконструкция, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего | Г | 18.7187 | 6.0175 | 0 | 12.7012 | 3.8397 | 0 | 0.95991 | 0 | 0.95991 | 0 | 0.95991 | 0 | 0.95991 | 0 | 0 | 12.7012 | -0.95991 | -100
0.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего | Г | 1178.593 | 250.8417 | 0 | 926.3284 | 463.4 | 0 | 115.85 | 0 | 115.85 | 0 | 115.85 | 0 | 115.85 | 0 | 0 | 926.3284 | -115.85 | -100
0.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 2.8518 | 2.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | АО "Янтарьэнергосбыт" | Г | 1200.1635 | 259.3072 | 0 | 939.0296 | 467.2396 | 0 | 116.8099 | 0 | 116.8099 | 0 | 116.8099 | 0 | 116.8099 | 0 | 0 | 939.0296 | -116.8099 | -100
1.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 18.7187 | 6.0175 | 0 | 12.7012 | 3.8397 | 0 | 0.95991 | 0 | 0.95991 | 0 | 0.95991 | 0 | 0.95991 | 0 | 0 | 12.7012 | -0.95991 | -100
1.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 18.7187 | 6.0175 | 0 | 12.7012 | 3.8397 | 0 | 0.95991 | 0 | 0.95991 | 0 | 0.95991 | 0 | 0.95991 | 0 | 0 | 12.7012 | -0.95991 | -100
1.2.3.1 | Приобретение персональных компьютеров | J_ЯЭС- 2020.04 | 9.332 | 3.105 | 0 | 6.227 | 3.1107 | 0 | 0.77766 | 0 | 0.77766 | 0 | 0.77766 | 0 | 0.77766 | 0 | 0 | 6.227 | -0.77766 | -100 | Отклонение обусловлено длительностью проведения конкурсных процедур.
1.2.3.2 | Приобретение серверного оборудования | J_ЯЭС- 2020.05 | 7.4417 | 2.9125 | 0 | 4.5292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5292 | 0 | 0
1.2.3.3 | Приобретение многофункциональных устройств (МФУ) | J_ЯЭС- 2020.06 | 1.945 | 0 | 0 | 1.945 | 0.729 | 0 | 0.18225 | 0 | 0.18225 | 0 | 0.18225 | 0 | 0.18225 | 0 | 0 | 1.945 | -0.18225 | -100 | Отклонение обусловлено длительностью проведения конкурсных процедур.
1.2.4 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 1178.593 | 250.8417 | 0 | 926.3284 | 463.4 | 0 | 115.85 | 0 | 115.85 | 0 | 115.85 | 0 | 115.85 | 0 | 0 | 926.3284 | -115.85 | -100
1.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 1176.943 | 250.6146 | 0 | 926.3284 | 463.4 | 0 | 115.85 | 0 | 115.85 | 0 | 115.85 | 0 | 115.85 | 0 | 0 | 926.3284 | -115.85 | -100
1.3.3.1 | Развитие систем интеллектуального учета электрической энергии (2020-2022 гг.) | J_ЯЭС- 2020.01 | 1176.943 | 250.6146 | 0 | 926.3284 | 463.4 | 0 | 115.85 | 0 | 115.85 | 0 | 115.85 | 0 | 115.85 | 0 | 0 | 926.3284 | -115.85 | -100 | Отклонение обусловлено длительностью проведения конкурсных процедур.
1.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 1.65 | 0.2271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 1.65 | 0.2271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4.1.1 | Разработка внешнего сайта АО "Янтарьэнергосбыт" | J_ЯЭС- 2020.07 | 1.65 | 0.2271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 2.8518 | 2.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1 | Монтаж системы контроля и управления доступом (СКУД) | J_ЯЭС- 2020.02 | 0.97836 | 0.79453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2 | Поставка и монтаж системы видеонаблюдения | J_ЯЭС- 2020.03 | 1.8734 | 1.6534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0