## форма 1
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
[11 empty] | за 3 квартал | 2021 года
[9 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Акционерное общество "Янтарьэнергосбыт"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[12 empty] | Год раскрытия информации: | 2021 |  | год
[10 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области № 69-01э/19 от 19.09.2019
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений , млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
Всего (год 2021)
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджета субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[13 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 560.7076 | 0 | 0 | 560.7076 | 0 | 486.1241 | 0 | 0 | 486.1241 | 0 | -74.5835 | -13.3017 | 0 | 0 | 0 | 0 | -74.5835 | -13.3017 | 0 | 0
0.1 | Реконструкция, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего | Г | 4.6076 | 0 | 0 | 4.6076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.6076 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.6076 | -100 | 0 | 0
0.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего | Г | 556.1 | 0 | 0 | 556.1 | 0 | 486.1241 | 0 | 0 | 486.1241 | 0 | -69.9759 | -12.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | -69.9759 | -12.5833 | 0 | 0
0.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | АО "Янтарьэнергосбыт" | Г | 560.7076 | 0 | 0 | 560.7076 | 0 | 486.1241 | 0 | 0 | 486.1241 | 0 | -74.5835 | -13.3017 | 0 | 0 | 0 | 0 | -74.5835 | -13.3017 | 0 | 0
1.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 4.6076 | 0 | 0 | 4.6076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.6076 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.6076 | -100 | 0 | 0
1.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 4.6076 | 0 | 0 | 4.6076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.6076 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.6076 | -100 | 0 | 0
1.2.3.1 | Приобретение персональных компьютеров | J_ЯЭС- 2020.04 | 3.7328 | 0 | 0 | 3.7328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.7328 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.7328 | -100 | 0 | 0
1.2.3.2 | Приобретение серверного оборудования | J_ЯЭС- 2020.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | Приобретение многофункциональных устройств (МФУ) | J_ЯЭС- 2020.06 | 0.8748 | 0 | 0 | 0.8748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.8748 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.8748 | -100 | 0 | 0
1.2.4 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 556.1 | 0 | 0 | 556.1 | 0 | 486.1241 | 0 | 0 | 486.1241 | 0 | -69.9759 | -12.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | -69.9759 | -12.5833 | 0 | 0
1.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 556.1 | 0 | 0 | 556.1 | 0 | 486.1241 | 0 | 0 | 486.1241 | 0 | -69.9759 | -12.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | -69.9759 | -12.5833 | 0 | 0
1.3.3.1 | Развитие систем интеллектуального учета электрической энергии (2020-2022 гг.) | J_ЯЭС- 2020.01 | 556.1 | 0 | 0 | 556.1 | 0 | 486.1241 | 0 | 0 | 486.1241 | 0 | -69.9759 | -12.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | -69.9759 | -12.5833 | 0 | 0 | В соответствии с условиями договора от 27.08.2020 № 70, окончательный расчет с подрядной организацией производится только после осуществления опытной эксплуатации системы учета электроэнергии. В январе 2021 года произведен окончательный расчет с подрядчиком в полном объеме за работы, принятые к бухгалтерскому учету в 2020 году.
1.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4.1.1 | Разработка внешнего сайта АО "Янтарьэнергосбыт" | J_ЯЭС- 2020.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1 | Монтаж системы контроля и управления доступом (СКУД) | J_ЯЭС- 2020.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2 | Поставка и монтаж системы видеонаблюдения | J_ЯЭС- 2020.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0