## форма 1
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[9 empty] | за 2 квартал | 2021 года
[7 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Акционерное общество "Янтарьэнергосбыт"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[10 empty] | Год раскрытия информации: | 2021 |  | год
[10 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области № 69-01э/19 от 19.09.2019
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2021 году | [59 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [29 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [5 empty] | I кв. | [5 empty] | II кв. | [5 empty] | III кв. | [5 empty] | IV кв. | [5 empty] | Всего | [5 empty] | I кв. | [5 empty] | II кв. | [5 empty] | III кв. | [5 empty] | IV кв.
|  |  |  | нематериальные активы | основные средства |  |  |  |  | нематериальные активы | основные средства |  |  |  |  | нематериальные активы | основные средства |  |  |  |  | нематериальные активы | основные средства |  |  |  |  | нематериальные активы | основные средства |  |  |  |  | нематериальные активы | основные средства |  |  |  |  | нематериальные активы | основные средства |  |  |  |  | нематериальные активы | основные средства |  |  |  |  | нематериальные активы | основные средства |  |  |  |  | нематериальные активы | основные средства |  |  |  |  | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ*А | Мвар | км ЛЭП | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ*А | Мвар | км ЛЭП | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ*А | Мвар | км ЛЭП | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ*А | Мвар | км ЛЭП | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ*А | Мвар | км ЛЭП | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ*А | Мвар | км ЛЭП | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ*А | Мвар | км ЛЭП | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ*А | Мвар | км ЛЭП | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ*А | Мвар | км ЛЭП | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ*А | Мвар | км ЛЭП | Другое | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.3.6 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 5.4.6 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.2.1. | 6.2.2 | 6.2.1. | 6.2.3 | 6.2.1. | 6.2.4 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 6.3.6 | 6.4.1 | 6.4.2 | 6.4.3 | 6.4.4 | 6.4.5 | 6.4.6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 1200.1635 | 0 | 467.2396 | нд | нд | нд | нд | 0 | 116.8099 | нд | нд | нд | нд | 0 | 116.8099 | нд | нд | нд | нд | 0 | 116.8099 | нд | нд | нд | нд | 0 | 116.8099 | нд | нд | нд | нд | 0 | 204.8275 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 204.8275 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | -28.7923 | -12.3244
0.1 | Реконструкция, всего | Г | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего | Г | 18.7187 | 0 | 3.8397 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.95991 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.95991 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.95991 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.95991 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | -1.9198 | -100
0.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего | Г | 1178.593 | 0 | 463.4 | нд | нд | нд | нд | 0 | 115.85 | нд | нд | нд | нд | 0 | 115.85 | нд | нд | нд | нд | 0 | 115.85 | нд | нд | нд | нд | 0 | 115.85 | нд | нд | нд | нд | 0 | 204.8275 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 204.8275 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | -26.8725 | -11.598
0.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 2.8518 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1 | АО "Янтарьэнергосбыт" | Г | 1200.1635 | 0 | 467.2396 | нд | нд | нд | нд | 0 | 116.8099 | нд | нд | нд | нд | 0 | 116.8099 | нд | нд | нд | нд | 0 | 116.8099 | нд | нд | нд | нд | 0 | 116.8099 | нд | нд | нд | нд | 0 | 204.8275 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 204.8275 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | -28.7923 | -12.3244
1.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 18.7187 | 0 | 3.8397 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.95991 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.95991 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.95991 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.95991 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | -1.9198 | -100
1.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 18.7187 | 0 | 3.8397 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.95991 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.95991 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.95991 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.95991 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | -1.9198 | -100
1.2.3.1 | Приобретение персональных компьютеров | J_ЯЭС- 2020.04 | 9.332 | 0 | 3.1107 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.77766 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.77766 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.77766 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.77766 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | -1.5553 | -100 | Отклонение обусловлено длительностью проведения конкурсных процедур.
1.2.3.2 | Приобретение серверного оборудования | J_ЯЭС- 2020.05 | 7.4417 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | Приобретение многофункциональных устройств (МФУ) | J_ЯЭС- 2020.06 | 1.945 | 0 | 0.729 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.18225 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.18225 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.18225 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.18225 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | -0.3645 | -100 | Отклонение обусловлено длительностью проведения конкурсных процедур.
1.2.4 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 1178.593 | 0 | 463.4 | нд | нд | нд | нд | 0 | 115.85 | нд | нд | нд | нд | 0 | 115.85 | нд | нд | нд | нд | 0 | 115.85 | нд | нд | нд | нд | 0 | 115.85 | нд | нд | нд | нд | 0 | 204.8275 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 204.8275 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | -26.8725 | -11.598
1.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 1176.94 | 0 | 463.4 | нд | нд | нд | нд | 0 | 115.85 | нд | нд | нд | нд | 0 | 115.85 | нд | нд | нд | нд | 0 | 115.85 | нд | нд | нд | нд | 0 | 115.85 | нд | нд | нд | нд | 0 | 204.8275 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 204.8275 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | -26.8725 | -11.598
1.3.3.1 | Развитие систем интеллектуального учета электрической энергии (2020-2022 гг.) | J_ЯЭС- 2020.01 | 1176.943 | 0 | 463.4 | нд | нд | нд | нд | 0 | 115.85 | нд | нд | нд | нд | 0 | 115.85 | нд | нд | нд | нд | 0 | 115.85 | нд | нд | нд | нд | 0 | 115.85 | нд | нд | нд | нд | 0 | 204.8275 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 204.8275 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | -26.8725 | -11.598 | Отклонение обусловлено длительностью проведения конкурсных процедур.
1.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 1.65 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 1.65 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4.1.1 | Разработка внешнего сайта АО "Янтарьэнергосбыт" | J_ЯЭС- 2020.07 | 1.65 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 2.8518 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1 | Монтаж системы контроля и управления доступом (СКУД) | J_ЯЭС- 2020.02 | 0.97836 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1 | Поставка и монтаж системы видеонаблюдения | J_ЯЭС- 2020.03 | 1.8734 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0